Construcción de una Torre Hidropónica Vertical Automatizada para el Cultivo de Hortalizas en la Huerta de la Institución Educativa Liceo Tame

Autores del proyecto

Mónica Milena Comezaquira Fuentes 
Mayra Sofía Ibica Naranjo
Jhonfer Yasset Vega Aponte

Asesor

Ninibeth Johana Rozo Riaño

Institución Educativa Liceo Tame

Modalidad en Programación y Tecnologías Digitales
Grado 1104

xx de xx de 2026

Tabla de Contenido

1. Planteamiento del problema                                                                                                         3

1.1 Formulación                                                                                                                           3

1.2 Pregunta problema                                                                                                                 4

2. Justificación                                                                                                                                 4

3. Objetivos                                                                                                                                      4

3.1 Objetivo general                                                                                                                     5

3.2 Objetivos específicos                                                                                                             5

4. Marco conceptual y teórico                                                                                                          5

4.1 Marco conceptual                                                                                                                   5

4.2 Marco teórico                                                                                                                         6

5. Metodología básica                                                                                                                      9

6. Cronograma                                                                                                                                12

7. Recursos y presupuesto                                                                                                              14

Referencias                                                                                                                                     16

1. Planteamiento del Problema

1.1 Formulación

La huerta de la Institución Educativa Liceo Tame constituye un espacio destinado al aprendizaje práctico de los estudiantes en actividades agrícolas y ambientales. A lo largo de los años, en este lugar se han desarrollado diferentes cultivos de hortalizas que han contribuido al fortalecimiento de los conocimientos relacionados con la producción agrícola. Sin embargo, durante estos procesos se han evidenciado dificultades asociadas al uso eficiente del espacio disponible, el suministro de agua y las labores de mantenimiento requeridas para garantizar el adecuado crecimiento de las plantas.

Actualmente, los cultivos se manejan mediante métodos tradicionales que dependen del riego manual y del uso directo del suelo. Esta situación exige una supervisión constante y un mayor consumo de agua, lo que puede generar desperdicio del recurso hídrico y disminuir la eficiencia de la producción. Además, las limitaciones de espacio reducen la cantidad de plantas que pueden cultivarse, afectando el aprovechamiento de la huerta como escenario de aprendizaje e innovación.

Por otra parte, la creciente necesidad de promover prácticas agrícolas sostenibles hace necesario implementar alternativas que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y a la reducción del impacto ambiental. En este contexto, la incorporación de tecnologías aplicadas a la agricultura representa una oportunidad para optimizar los procesos de producción, mejorar el uso del agua y fortalecer la formación de los estudiantes en áreas relacionadas con la automatización y la innovación tecnológica.

Ante esta situación, surge la necesidad de diseñar y construir una torre hidropónica vertical automatizada que permita maximizar el aprovechamiento del espacio, reducir el consumo de agua mediante un sistema de recirculación y automatizar el proceso de riego. De esta manera, se busca fortalecer la producción de hortalizas en la huerta escolar y promover el aprendizaje práctico de tecnologías aplicadas a la agricultura sostenible.

1.2 Pregunta Problema

¿Cómo la construcción de una torre hidropónica vertical automatizada puede solucionar las dificultades relacionadas con el riego, el aprovechamiento del espacio y la producción de hortalizas en la huerta de la Institución Educativa Liceo Tame?

2. Justificación

El presente proyecto surge como respuesta a las dificultades identificadas en la huerta escolar de la Institución Educativa Liceo Tame, donde el riego manual, el uso limitado del espacio disponible y el consumo constante de agua dificultan el desarrollo eficiente de los cultivos de hortalizas. Estas condiciones reducen la productividad de la huerta y limitan las oportunidades de implementar estrategias innovadoras que promuevan una agricultura más sostenible y tecnificada.

La ejecución de este proyecto es útil porque propone la construcción de una torre hidropónica vertical automatizada que permitirá optimizar el aprovechamiento del espacio, reducir el consumo de agua mediante sistemas de recirculación y automatizar el proceso de riego. De acuerdo con Resh (2013), los sistemas hidropónicos pueden disminuir significativamente el uso de agua en comparación con los cultivos tradicionales, además de favorecer un mejor control de nutrientes y condiciones de crecimiento. Asimismo, la agricultura vertical representa una alternativa eficiente para incrementar la producción en espacios reducidos y promover prácticas agrícolas sostenibles (Despommier, 2010).

Este proyecto beneficia directamente a los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Tame, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en agricultura, tecnología e innovación mediante experiencias prácticas. Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes podrán aplicar conceptos relacionados con programación, automatización y control de sistemas, integrando herramientas tecnológicas para solucionar problemáticas reales del entorno. Según UNESCO (2021), la incorporación de tecnologías emergentes en los procesos educativos favorece el desarrollo de competencias científicas, digitales y de resolución de problemas, necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI.

De igual manera, la comunidad educativa se verá beneficiada al contar con una alternativa de producción agrícola más eficiente y sostenible, que promueva el uso responsable de los recursos naturales y sirva como modelo de innovación dentro de la institución. La implementación de la torre hidropónica automatizada permitirá demostrar cómo la tecnología puede contribuir al mejoramiento de los procesos agrícolas, fortaleciendo la educación ambiental y fomentando una cultura de sostenibilidad.

Finalmente, este proyecto aporta a la Institución Educativa Liceo Tame un espacio de aprendizaje interdisciplinario donde convergen la agricultura, la programación y la automatización. Su desarrollo fortalecerá las prácticas pedagógicas de la huerta escolar, impulsará la investigación estudiantil y evidenciará el potencial de las tecnologías aplicadas para resolver necesidades reales de la comunidad educativa, contribuyendo así a la formación integral de los estudiantes.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Construir una torre hidropónica vertical automatizada para optimizar el riego y el aprovechamiento del espacio en la huerta escolar de la Institución Educativa Liceo Tame.

3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una torre hidropónica vertical automatizada de acuerdo con las necesidades de la huerta de la Institución Educativa Liceo Tame, optimizando el aprovechamiento del espacio y el uso eficiente del agua.

- Construir e implementar un sistema automatizado de riego mediante componentes electrónicos y programación, que permita suministrar agua a las hortalizas de manera controlada y oportuna.

- Evaluar el funcionamiento de la torre hidropónica vertical automatizada mediante el análisis de su desempeño en el cultivo de hortalizas, considerando aspectos como el ahorro de agua, el aprovechamiento del espacio y el crecimiento de las plantas.

4. Marco Conceptual y Teórico

4.1 Marco Conceptual

Hidroponía. Técnica de cultivo de plantas sin utilizar suelo, donde los nutrientes se suministran a través del agua. (Resh, 2013).

Torre hidropónica. Estructura vertical utilizada para cultivar plantas en varios niveles aprovechando mejor el espacio disponible.

Riego automatizado. Sistema que suministra agua a las plantas de forma automática mediante horarios programados. (FAO, 2017).

Sistema automatizado. Conjunto de dispositivos electrónicos que funcionan de manera automática siguiendo instrucciones programadas.

Hortalizas. Plantas cultivadas para el consumo humano, como lechuga, espinaca o cilantro.

Solución nutritiva. Mezcla de agua y nutrientes esenciales que permite el crecimiento adecuado de las plantas en cultivos hidropónicos.

Programación. Proceso de crear instrucciones para controlar el funcionamiento de dispositivos electrónicos.

Sensor. Dispositivo que detecta cambios en el entorno y envía información al sistema para su funcionamiento.

Aspersión. Método de riego que distribuye el agua en pequeñas gotas sobre las plantas. (FAO, 2017).

Eficiencia hídrica. Uso adecuado del agua evitando desperdicios y optimizando su aprovechamiento.

Agricultura sostenible. Forma de producción agrícola que busca cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. (FAO, 2017).

Huerta escolar. Espacio educativo destinado al cultivo de plantas con fines de aprendizaje práctico y ambiental.

4.2 Marco Teórico

La agricultura ha evolucionado mediante el uso de nuevas tecnologías que permiten mejorar la producción de alimentos y optimizar el uso de los recursos naturales. En espacios educativos, la integración entre tecnología y agricultura facilita el aprendizaje práctico y la solución de necesidades reales. En este contexto, la hidroponía y la automatización representan alternativas modernas que permiten cultivar plantas de manera eficiente, especialmente en lugares donde el espacio y el tiempo son limitados. (Resh, 2013).

La hidroponía como Técnica de Cultivo

La hidroponía es un método de cultivo que permite el crecimiento de plantas sin utilizar suelo, reemplazándolo por agua con nutrientes esenciales. Este sistema proporciona directamente a las raíces los elementos necesarios para su desarrollo, lo que permite un mayor control del crecimiento vegetal y reduce problemas relacionados con plagas o suelos de baja calidad. (Resh, 2013).

Funcionamiento del Cultivo Hidropónico En la hidroponía, las plantas se desarrollan gracias a una solución nutritiva disuelta en agua. Las raíces absorben los nutrientes de forma directa, lo que favorece un crecimiento más rápido y uniforme en comparación con el cultivo tradicional en tierra.

Solución Nutritiva. Mezcla de agua y minerales esenciales que aporta a las plantas los nutrientes necesarios para crecer adecuadamente.

pH del Agua. Nivel de acidez o alcalinidad del agua que influye en la correcta absorción de nutrientes por las raíces.

Ventajas de la Hidroponía El cultivo hidropónico permite ahorrar agua, controlar mejor el riego y aprovechar espacios reducidos. Además, facilita el monitoreo del crecimiento de las plantas, lo que resulta adecuado para proyectos educativos y sistemas automatizados. (Resh, 2013).

Torres Hidropónicas Verticales

Las torres hidropónicas verticales son estructuras diseñadas para cultivar plantas en diferentes niveles organizados de forma vertical. Este tipo de sistema permite producir mayor cantidad de hortalizas utilizando menos espacio horizontal, lo que lo convierte en una alternativa ideal para huertas escolares o zonas con espacio limitado. (Despommier, 2010).

Aprovechamiento del Espacio Vertical El diseño vertical permite ubicar varias plantas en una sola estructura, aumentando la capacidad de producción sin necesidad de ampliar el terreno de cultivo. (Despommier, 2010).

Estructura vertical. Sistema construido generalmente con tubos o soportes que permiten distribuir las plantas en distintos niveles.

Sistema de Riego Automatizado

El riego automatizado consiste en el uso de dispositivos electrónicos programados para suministrar agua en horarios específicos sin intervención manual constante. Este sistema garantiza que las plantas reciban la cantidad adecuada de agua y nutrientes en el momento necesario. (FAO, 2017).

Programación por Horarios La programación permite establecer tiempos definidos de riego según las necesidades del cultivo, evitando el exceso o la falta de agua. (FAO, 2017).

Control Electrónico. Conjunto de componentes tecnológicos que activan o desactivan el riego automáticamente.

Temporizador Digital. Dispositivo encargado de ejecutar el riego en los horarios previamente programados.

Automatización Aplicada a la Agricultura Escolar

La automatización integra conocimientos tecnológicos con prácticas agrícolas sostenibles, permitiendo mejorar la eficiencia del cultivo y reducir el esfuerzo humano. En el contexto educativo, estos sistemas fortalecen el aprendizaje práctico al permitir que los estudiantes apliquen conceptos de programación y tecnologías digitales en situaciones reales. (FAO, 2017).

Beneficios educativos y ambientales El uso de sistemas automatizados promueve el ahorro de agua, el uso responsable de los recursos naturales y el desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes, contribuyendo a la innovación dentro de la huerta escolar. (FAO, 2017).

Agricultura sostenible. Práctica agrícola que busca producir alimentos cuidando el medio ambiente y optimizando los recursos disponibles.

5. Metodología Básica

El presente proyecto corresponde a un proyecto tecnológico-aplicado, ya que integra conocimientos de programación y tecnologías digitales para diseñar y construir una solución funcional aplicada a un entorno real.

El proyecto se desarrollará en la huerta escolar de la Institución Educativa Liceo Tame, espacio destinado a prácticas agrícolas y aprendizaje ambiental.

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de la modalidad de Programación y Tecnologías Digitales, así como la comunidad educativa, quienes podrán utilizar la torre hidropónica como herramienta de aprendizaje práctico y producción sostenible de hortalizas.

El desarrollo del proyecto se realizará mediante las siguientes fases:

Fase 1. Diagnóstico y Planificación
            Esta fase tiene como propósito analizar las condiciones iniciales del entorno y establecer las bases técnicas y organizativas del proyecto. Permite determinar la viabilidad del sistema, los recursos necesarios y la planificación general antes de iniciar el diseño y la construcción.

Actividad 1: Análisis del entorno y viabilidad del proyecto En esta actividad se evalúa el espacio disponible, considerando si el sistema será ubicado en un entorno interior o exterior. Se analizan factores ambientales como la iluminación solar, la temperatura y la ventilación, los cuales influyen directamente en el desarrollo del cultivo. Asimismo, se identifican los recursos disponibles, incluyendo materiales, herramientas y presupuesto. Finalmente, se define el cultivo de lechuga, estableciendo la cantidad de plantas a producir.

Actividad 2: Planificación técnica del sistema Se define el tipo de sistema hidropónico a implementar, seleccionando una torre vertical con riego por goteo. Se elabora una lista detallada de materiales y se establece un presupuesto estimado. Además, se organiza el tiempo de ejecución mediante un cronograma inicial que orienta el desarrollo del proyecto.

Fase 2. Diseño del sistema
            En esta fase se desarrolla la estructura conceptual y técnica del sistema, permitiendo representar de manera detallada cómo será construido y cómo funcionará tanto en su componente físico como automatizado.

Actividad 1: Diseño estructural de la torre Se elaboran los planos del sistema, definiendo la altura de la torre, el número y distribución de los orificios para las plantas. También se diseña el sistema hidráulico, estableciendo el recorrido del agua desde el depósito hasta la torre y su retorno. Asimismo, se determina la ubicación del depósito y se diseña el soporte que garantizará la estabilidad de la estructura.

Actividad 2: Diseño del sistema automatizado (Arduino) Se define el funcionamiento del sistema de riego automático mediante Arduino. Se seleccionan los componentes electrónicos necesarios, como el módulo relé y la bomba de agua, y se elabora el diagrama de conexión. Finalmente, se establecen los tiempos de riego mediante ciclos de encendido y apagado, adecuados para el cultivo de lechuga.

Fase 3: Mejora e instalación física de la torre

Esta fase corresponde a la materialización del diseño previamente elaborado, donde se construye físicamente la torre y se instala el sistema completo para su funcionamiento en condiciones reales.

Actividad 1: Mejora e instalación física de la torre En esta actividad se realizan las adecuaciones necesarias para optimizar el funcionamiento del sistema, incluyendo la preparación del tubo de PVC mediante la apertura y ajuste de los espacios destinados a las plantas. Se instalan los componentes esenciales como los tapones en los extremos y se integran los elementos del sistema hidráulico, asegurando un flujo adecuado del agua. Además, se verifican aspectos como la estabilidad, sellado y correcta disposición de los componentes, con el fin de evitar fugas y garantizar un funcionamiento eficiente.

Actividad 2: Instalación del sistema y establecimiento del cultivoSe lleva a cabo la instalación completa del sistema en el espacio previamente seleccionado, asegurando condiciones adecuadas de luz, ventilación y protección mediante el uso de polisombra. Posteriormente, se prepara el sustrato, se realiza la germinación de las semillas y se efectúa el trasplante de las plántulas a la torre, dando inicio al proceso productivo del cultivo.

Fase 4. Programación, pruebas y evaluación

En esta fase se pone en funcionamiento el sistema automatizado, se verifican sus condiciones de operación y se realizan ajustes necesarios para garantizar su eficiencia y sostenibilidad.

Actividad 1: Programación y pruebas del sistema Arduino Se programa el Arduino para controlar el encendido y apagado automático de la bomba de agua. Se carga el código y se realizan pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema de riego. Además, se ajustan los tiempos de riego de acuerdo con las necesidades del cultivo.

Actividad 2: Evaluación y ajustes del sistema Se realiza el monitoreo del crecimiento de la lechuga y se evalúa el funcionamiento general del sistema. Se revisa el flujo de agua y se identifican posibles fallas. Con base en estos resultados, se realizan ajustes en la estructura, el riego o la ubicación del sistema. Finalmente, se establece un mantenimiento preventivo que garantice la continuidad del proyecto.

# 6. Cronograma

Tabla 1

Cronograma del proyecto

|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 Actividad 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del entorno y viabilidad del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2 Planificación técnica del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1 Diseño estructural de la torre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2 Diseño del sistema automatizado (Arduino). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1 Mejora e instalación física de la torre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2 Instalación del sistema y siembra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1 Programación y pruebas del sistema Arduino. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2 Evaluación y ajustes del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota. Elaborado por los autores del proyecto.

# 7. Recursos y Presupuesto

Tabla  2

Presupuesto general del proyecto

| Presupuesto General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso humano |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| Asesoría externa e interna docente del proyecto | 20 | $ 20,000 | $400.000 |
| Estudiantes desarrolladores del sistema | 3 | $ 0 | $ 0 |
| Total, recurso humano |  |  | $400.000 |
| Recurso tecnológico |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| Computadores para investigación y diseño | 3 | $ 0 | $0 |
| Software de diseño y búsqueda (software libre) | 1 | $ 0 | $0 |
| Internet institucional 1 $ 0 Total, recurso tecnológico |  |  | $0 $ 0 |
| Infraestructura |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| Uso de la huerta de la institución | 1 | $ 0 | $ 0 |
| Espacio de trabajo en la institución educativa Estructura base para torre hidropónica (soporte y fijación) Instalación hidráulica básica Conexiones PVC (codos, T, adaptadores) Tubos PVC adicionales para distribución de agua Pegante PVC y sellado Cableado eléctrico básico Soportes y fijaciones metálicas | 1 1 1 10 3 1 1 1 | $ 0 $ 40.000 $ 30.000 $ 2.000 $ 12.000 $ 10.000 $ 15.000 $ 12.000 | $ 0 $40.000 $30.000 $20.000 $36.000 $10.000 $15.000 $12.000 |
| Total, infraestructura |  |  | $ 163.000 |
| Compras y adquisiciones |  |  |  |
| Detalle | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| Tubos PVC para torre hidropónica | 4 | $ 25.000 | $100.000 |
| Bomba de agua Recipiente o tanque de agua Mangueras y conectores Sustrato (fibra de coco o similar) Semillas (lechuga, cilantro u hortalizas) Solución nutritiva Impresiones del documento del proyecto Carpeta para presentación del proyecto | 1 1 2 1 3 1 30 2 | $ 45,000 $ 35,000 $ 15,000 $ 30,000 $ 5,000 $ 25,000 $ 500 $ 5,000 | $ 45,000 $35,000 $30,000 $30,000 $15,000 $25,000 $15,000 $10,000 |
| Total compras y adquisiciones |  |  | $ 305,000 |
| Total General |  |  | $ 1.468.000 |

Nota. Elaborado por los autores del proyecto.

Referencias

Despommier, D. (2010). The vertical farm: Feeding the world in the 21st century. Thomas Dunne Books.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2017). Water for sustainable food and agriculture.

http://www.fao.org/3/i7959e/i7959e.pdf

Resh, H. M. (2013). Hydroponic food production: A definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower (7th ed.). CRC Press.